سند نیازمندی‌ها و قواعد کسب‌وکار

سامانه مدیریت تسک پروژه‌ها

TMS – Task Management System | نسخه 1.0

وضعیت: پیش‌نویس قابل تصویب

فناوری هدف: Laravel + Spatie Laravel Permission + Laramina + پایگاه داده سازمانی   + Verta

محیط هدف: شبکه داخلی سازمان، بدون وابستگی اجباری به اینترنت

# هدف و مسئله کسب‌وکار

هدف TMS ایجاد یک مرجع استاندارد برای تعریف، پیگیری، مستندسازی، بررسی و تأیید کارهای پروژه و پشتیبانی است؛ به‌گونه‌ای که مدیران بتوانند وضعیت واقعی پروژه، تأخیرها، تأییدها و آمادگی پرداخت را مشاهده کنند.

سامانه جدید جایگزین سامانه قراردادها نیست. سامانه قراردادها (ECM) مرجع قرارداد، مبلغ، پیمانکار و سامانه است؛ TMS مرجع اجرای Task، گردش‌کار، تأیید، مستندات و تاریخچه رویدادهاست.

# دامنه نسخه اول

- پروژه، فاز، WBS و Task

- Subtask و Dependency

- تخصیص Task به پیمانکار مرتبط با قرارداد

- گردش‌کار و تأیید ناظر/بهره‌بردار

- ثبت Event و Audit Trail

- Evidence و مستندات

- Weight و کنترل تغییر وزن

- SLA، تأخیر و Escalation

- داشبورد و گزارش مدیریتی

- Import/Export

- ارتباط با سامانه اصلی از طریق API یا دسترسی خواندنی کنترل‌شده به داده

# خارج از دامنه نسخه اول  (نیاز به راه اندازی نیست)

- محاسبه نفرساعت به‌عنوان مبنای پرداخت

- حسابداری کامل

- وابستگی اجباری به اینترنت

- هوش مصنوعی در هسته پرداخت

- Gantt به‌عنوان هسته برنامه‌ریزی

- ایجاد Task توسط پیمانکار

# اصول معماری

- هر داده یک مرجع مالک داشته باشد؛ اطلاعات قرارداد از سامانه اصلی و اطلاعات اجرای Task از TMS.

- در پایگاه داده مشترک، TMS مالک جداول TMS باشد و جداول سامانه اصلی دستکاری نشوند.

- برای ارتباط کسب‌وکاری API ترجیح دارد؛ برای گزارش‌گیری، View خواندنی قابل استفاده است.

- هر رویداد مهم Timestamp سامانه، کاربر و نقش داشته باشد.

- Event/Audit حذف یا ویرایش نشود؛ اصلاح با ثبت رویداد جدید انجام شود.

- پیشرفت اعلامی پیمانکار از پیشرفت تأییدشده جدا باشد.

- اینترنت برای عملکرد پایه ضروری نباشد.

# واژه‌نامه اصطلاحات

| اصطلاح | معادل فارسی | توضیح |
| --- | --- | --- |
| TMS | سامانه مدیریت تسک | سامانه مدیریت و پیگیری کارهای پروژه. |
| Task | تسک / کار | واحد قابل پیگیری یک کار یا خروجی. |
| Subtask | زیرتسک | کار زیرمجموعه Task اصلی. |
| Project | پروژه | مجموعه فعالیت‌های مرتبط برای یک خروجی. |
| Contract | قرارداد | رابطه قراردادی مرتبط با Task. |
| System | سامانه | سامانه موضوع قرارداد. |
| Contractor | پیمانکار | طرف اجراکننده تعهد. |
| Employer | بهره‌بردار | مرجع تأیید نهایی. |
| Supervisor | ناظر | مرجع بررسی تخصصی. |
| WBS | ساختار شکست کار | تقسیم سلسله‌مراتبی پروژه. |
| Phase | فاز / مرحله | سطح استاندارد تقسیم پروژه. |
| Workflow | گردش‌کار | مراحل مجاز عبور Task. |
| Status | وضعیت | حالت جاری Task. |
| Approval | تأیید | تصمیم رسمی درباره خروجی. |
| Evidence | شاهد / مستند | مدرک پشتیبان ادعای انجام. |
| Event Log | ثبت رویداد | تاریخچه اتفاقات Task. |
| Audit Trail | ردپای حسابرسی | سوابق قابل استناد تغییرات. |
| SLA | توافق سطح خدمت | قواعد زمانی/کیفی پشتیبانی. |
| Priority | اولویت | اهمیت Task. |
| Dependency | وابستگی | ارتباط بین Taskها. |
| Deadline | مهلت | آخرین زمان مورد انتظار. |
| Estimated Duration | مدت تخمینی | مدت اعلامی پیمانکار؛ نه نفرساعت. |
| Weight | وزن | سهم Task در وزن‌دهی. |
| Reported Progress | پیشرفت اعلامی | پیشرفت اعلام‌شده. |
| Approved Progress | پیشرفت تأییدشده | پیشرفت قابل استناد. |
| Reopen | بازگشایی مجدد | بازکردن Task بسته/تأییدشده. |
| Rework | اصلاح مجدد | اصلاح پس از رد. |
| Escalation | ارجاع مدیریتی | تشدید موضوع تأخیر یا نقض. |
| Service Credit | کسر خدماتی | کاهش قراردادی بابت نقض SLA در صورت تصویب. |
| Dashboard | داشبورد | نمای خلاصه مدیریتی. |
| API | رابط برنامه‌نویسی | روش ارتباط دو سامانه. |
| Database View | نمای پایگاه داده | نمای خواندنی داده. |
| Import | درون‌ریزی | ورود داده. |
| Export | برون‌ریزی | خروج داده. |
| RBAC | کنترل دسترسی مبتنی بر نقش | مدیریت دسترسی با Role/Permission. |
| Role | نقش | دسته کاربری مانند ناظر. |
| Permission | مجوز | اجازه انجام یک عملیات. |
| Migration | تغییر نسخه‌ای پایگاه داده | ایجاد/تغییر ساختار جداول. |
| Model | مدل | نمای داده در Laravel. |
| Policy | سیاست دسترسی | قاعده مجاز بودن عملیات. |
| Service | خدمت/لایه منطق | محل منطق کسب‌وکار. |

# نقش‌ها و دسترسی

| نقش | مسئولیت اصلی |
| --- | --- |
| مدیر سامانه | کاربران، نقش‌ها، تنظیمات و کنترل کامل سامانه |
| مدیر پروژه | پروژه، فاز، WBS، تخصیص و کنترل |
| ناظر | بررسی فنی، تأیید/رد و طبق تنظیمات تأیید نهایی |
| بهره‌بردار | ثبت/بررسی و تأیید نهایی |
| پیمانکار | مشاهده Taskهای مجاز، اجرا، ثبت پیشرفت و تحویل |
| مدیریت | مشاهده داشبورد و گزارش |
| مشاهده‌گر | دسترسی خواندنی |

# پیمانکار مجاز به ایجاد Task نیست. کنترل دسترسی با Spatie Laravel Permission پیاده‌سازی می‌شود.

# ساختار پروژه، قرارداد، سامانه و پیمانکار

هر Task به یک قرارداد مشخص مرتبط است. قرارداد دارای پیمانکار و سامانه مرتبط است. این اطلاعات مرجع در سامانه اصلی قراردادها قرار دارند و TMS در صورت امکان فقط شناسه مرجع و اطلاعات موردنیاز را مصرف می‌کند.

ساختار پایه: پروژه ← قرارداد ← سامانه/پیمانکار ← فاز ← WBS ← Task.

# فازبندی و WBS

فازهای استاندارد توسط مجموعه تعریف می‌شوند. پیمانکار WBS را از صفر ایجاد نمی‌کند؛ بلکه در قالب فازها خروجی‌ها و مدت تخمینی را تکمیل می‌کند.

مدت تخمینی پیمانکار فقط برای برنامه‌ریزی و مقایسه عملکرد ثبت می‌شود و مبنای محاسبه نفرساعت یا مبلغ پرداختی نیست.

Gantt در نسخه اول هسته سیستم نیست؛ تاریخ شروع، مهلت و مدت تخمینی نگهداری می‌شوند تا بعداً امکان افزودن نمایش گانت وجود داشته باشد.

# مدل Task

| مفهوم | قاعده |
| --- | --- |
| شناسه دائمی | پس از ایجاد تغییر نمی‌کند. |
| قرارداد/پروژه/سامانه | پیوند به مرجع اصلی. |
| فازWBS | جایگاه Task در ساختار. |
| Task والد | برای Subtask. |
| Priority | قابل تنظیم. |
| مدت تخمینی | اعلام پیمانکار؛ بدون نفرساعت. |
| تاریخ‌ها | شروع برنامه‌ای، مهلت و زمان‌های واقعی. |
| پیشرفت | اعلامی و تأییدشده جدا. |
| Weight (وزن) | ترجیحاً از ابتدا تعیین و قفل. |
| مستندات | Evidence و توضیحات. |

Parent Task پس از تکمیل زیرتسک‌ها الزاماً خودکار بسته نمی‌شود؛ سیستم می‌تواند آن را آماده بررسی اعلام کند.

# Dependency

برای نسخه اول رابطه «وابسته به» یا BLOCKED BY کافی است. می‌توان در آینده انواع پیشرفته‌تر را اضافه کرد.

# Workflow و وضعیت‌ها

| فارسی | کد | توضیح |
| --- | --- | --- |
| پیش‌نویس | DRAFT | قبل از انتشار |
| باز | OPEN | آماده اقدام |
| تخصیص‌یافته | ASSIGNED | تخصیص به پیمانکار |
| پذیرفته‌شده | ACCEPTED | پذیرش توسط پیمانکار |
| در حال اجرا | IN_PROGRESS | اجرای کار |
| ارسال برای بررسی | SUBMITTED | تحویل خروجی |
| بررسی ناظر | SUPERVISOR_REVIEW | بررسی تخصصی |
| اصلاح | REWORK | اصلاح پس از رد |
| تأیید فنی | TECHNICAL_APPROVED | تأیید ناظر |
| بررسی بهره‌بردار | EMPLOYER_REVIEW | بررسی نهایی |
| رد شده | REJECTED | عدم تأیید |
| تأیید نهایی | APPROVED | تأیید رسمی |
| بسته | CLOSED | خاتمه |

هر تغییر وضعیت فقط از مسیر مجاز Workflow انجام می‌شود و یک Event ایجاد می‌کند.

# تأیید ناظر و بهره‌بردار

اصل پایه: تأیید نهایی با بهره‌بردار است. ناظر تأیید تخصصی انجام می‌دهد و طبق تنظیمات می‌توان اختیار تأیید نهایی را نیز برای او فعال کرد.

شیوه تأیید باید قابل تنظیم باشد: فقط بهره‌بردار، ناظر یا بهره‌بردار، یا هر دو. رد کردن Task باید دلیل داشته باشد.Event و Audit

تغییر مهلت و تغییر وزن، رکورد رویداد ثبت می‌شود.

Event باید شامل Task، کاربر، نقش، نوع رویداد، مقدار قبلی/جدید در صورت وجود، توضیح و زمان ثبت باشد. Event از رابط کاربری حذف یا ویرایش نمی‌شود.

# Evidence

برای مواردی که تنظیمات الزام می‌کند، پیمانکار هنگام تحویل باید مستند ارائه کند؛ مانند تصویر، گزارش تست، گزارش استقرار، لاگ یا سند فنی.

برای فایل‌های حساس، نگهداری Hash فایل پیشنهاد می‌شود.

# زمان و ادعای گذشته

| مفهوم | تعریف |
| --- | --- |
| Recorded At / زمان ثبت | زمان واقعی ثبت رویداد توسط سامانه؛ مرجع اصلی. |
| Claimed At / زمان ادعایی | زمانی که کاربر ادعا می‌کند رخداد در گذشته رخ داده؛ بدون مدرک صرفاً ادعاست. |
| Verified At / زمان تأیید | زمان تأیید توسط نقش مجاز. |

پیمانکار نمی‌تواند Timestamp سامانه را به گذشته تغییر دهد. ادعای انجام قبلی باید به‌صورت Claim و در صورت وجود همراه Evidence ثبت شود.

# Weight / وزن‌دهی

وزن هر Task ترجیحاً در زمان تعریف WBS مشخص و سپس قفل می‌شود. تغییر فقط توسط نقش مجاز و در صورت فعال بودن Setting مربوط ممکن است.

هر تغییر وزن شامل مقدار قبلی، مقدار جدید، کاربر، زمان و دلیل است.

درصد پیشرفت اعلامی پیمانکار از پیشرفت تأییدشده جدا نگهداری می‌شود.

# پشتیبانی و SLA

منطق فعلی حفظ می‌شود: مبلغ پشتیبانی سالانه بر 12 تقسیم می‌شود و پرداخت ماهانه مشروط به اعلام نتیجه Taskها و تأیید بهره‌بردار است.

برای درخواست‌های بحرانی، زمان پاسخ و زمان رفع قابل اندازه‌گیری خواهد بود. تأخیر Critical باید در گزارش و در صورت تصویب قراردادی در محاسبات کسورات/Service Credit اثر داشته باشد.

مقادیر واقعی SLA و درصدهای احتمالی کسر در این سند Hardcode نمی‌شوند و پس از بررسی قراردادها و تصویب مجموعه تنظیم خواهند شد.

برای نقض SLA، علاوه بر ثبت تخلف، Escalation و هشدار مدیریتی پیش‌بینی می‌شود.

# Settings / تنظیمات

- فعال/غیرفعال کردن Reopen و تعیین نقش مجاز

- تعیین شیوه تأیید نهایی

- الزام Evidence

- قفل Weight و نقش مجاز تغییر

- وضعیت‌ها و مسیرهای Workflow

- Priority و SLA

- قواعد Escalation و هشدار

- قواعد تغییر Deadline

- تنظیمات Import/Export

- سطح دسترسی گزارش‌ها

قواعدی که احتمال تغییر دارند در تنظیمات نگهداری می‌شوند و تا حد امکان Hardcode نمی‌شوند.

# گزارش‌ها و داشبورد

| گزارش | محتوا |
| --- | --- |
| وضعیت پروژه | تعداد و درصد Taskها بر اساس فاز و Status |
| پیشرفت | پیشرفت اعلامی در برابر تأییدشده |
| تأخیر | Taskهای عبورکرده از Deadline |
| Critical | موارد بحرانی و SLA Breach |
| تأییدات | در انتظار ناظر/بهره‌بردار |
| عملکرد پیمانکار | تکمیل، تأخیر، رد و Reopen |
| وزن | وزن انجام‌شده و تأییدشده |
| آمادگی پرداخت | Taskهای تأییدشده و شاخص‌های مؤثر |
| تاریخچه | Timeline رویدادهای مهم |

# Integration / یکپارچه‌سازی

اطلاعات قرارداد، پیمانکار، سامانه و مبالغ از سامانه اصلی قراردادها مرجع می‌گیرند. برای ارتباط عملیاتی API اولویت دارد. برای گزارش‌گیری می‌توان از View خواندنی یا دسترسی کنترل‌شده Database استفاده کرد.

اگر دو سامانه روی یک Database باشند، TMS مالک جداول با Prefix اختصاصی خودش است.

# Import / Export

به دلیل سابقه Excel و Google Sheets، ورود و خروج داده باید کنترل‌شده باشد. پس از Import، مرجع رسمی وضعیت و تاریخچه TMS است.

Import باید Validation و گزارش خطا داشته باشد و زمان ثبت Import از زمان ادعایی رخداد جدا بماند.

# امنیت

- RBAC با Spatie

- محدودیت دسترسی بر اساس پروژه/قرارداد

- ثبت رویدادهای حساس

- عدم حذف Audit

- قفل Weight و کنترل Deadline

- کنترل Workflow

- پشتیبان‌گیری Database و فایل‌ها

- تفکیک دسترسی مدیریت، ناظر، بهره‌بردار و پیمانکار

# Database و Migration

به دلیل Clone موجود با نام tms، جداول جدید باید Prefix اختصاصی داشته باشند تا با Legacy تداخل نکنند. پیشنهاد اولیه: tms_projects، tms_phases، tms_wbs، tms_tasks، tms_task_events، tms_task_evidences، tms_task_approvals، tms_task_dependencies و tms_task_assignments.

نام نهایی جداول و Migrationها بعد از بررسی ساختار فعلی، نسخه Laravel و دستورهای Laramina مشخص می‌شود. قبل از ایجاد Migration باید نصب و نسخه Spatie و Laramina بررسی شود.

# الزامات فنی

| موضوع | الزام |
| --- | --- |
| Laravel | نسخه موجود در Clone بررسی شود. |
| Spatie Laravel Permission | استفاده برای Role/Permission؛ ابتدا بررسی نصب و نسخه. |
| Laramina | استفاده برای ایجاد جدول‌ها طبق دستورهای پکیج؛ ابتدا بررسی نصب و نسخه. |
| Database | پایگاه داده سازمانی داخل شبکه. |
| Controller/Policy/Service | تفکیک مسئولیت‌ها و منطق کسب‌وکار. |
| Audit | لایه مستقل برای Event/Audit. |
| Testing | Unit، Feature و سناریوهای Workflow/Permission. |
| API | در صورت نیاز، API نسخه‌بندی‌شده. |

# معیارهای پذیرش

- پیمانکار نمی‌تواند Task ایجاد کند.

- پیمانکار فقط Taskهای مجاز را می‌بیند.

- تغییر Status فقط از Workflow مجاز است.

- هر تغییر حساس Event ثبت می‌کند.

- Event قابل حذف/ویرایش نیست.

- تأیید نهایی فقط توسط نقش مجاز ممکن است.

- رد نیازمند دلیل است.

- Weight قفل‌شده فقط توسط نقش مجاز تغییر می‌کند و دلیل ثبت می‌شود.

- Timestamp ثبت سامانه با زمان ادعایی گذشته اشتباه نمی‌شود.

- Subtask و Dependency قابل مدیریت هستند.

- پیشرفت اعلامی و تأییدشده جدا گزارش می‌شوند.

- Overdue و SLA Breach قابل گزارش هستند.

- Import داده نامعتبر را رد و خطاها را گزارش می‌کند.

- اطلاعات قرارداد از مرجع اصلی خوانده می‌شود.

# برنامه زمان‌بندی پیشنهادی

| هفته | خروجی |
| --- | --- |
| 1 | Specification، قواعد کسب‌وکار و معماری |
| 1 | بررسی Repository/Database/Spatie/Laramina/Verta و طراحی Schema |
| 2 | احراز هویت، Role/Permission و Referenceهای قرارداد |
| 2 | Phase، WBS، Task، Subtask و Dependency |
| 3 | Workflow، Approval و Event/Audit |
| 3 | Evidence، Weight، Settings و Reopen |
| 4 | SLA، تأخیر، Escalation و گزارش عملیاتی |
| 4 | Dashboard، Import/Export و Integration |
| 5 | Testing، امنیت و رفع خطا |
| 5 | Pilot واقعی، آموزش و آماده‌سازی Production |

برآورد قابل ارائه به مدیریت: حدود 5 تا 6 هفته کاری برای نسخه اول قابل بهره‌برداری، با درنظرگرفتن آزمون ها و تست های انجام شده.

# نسخه‌های بعدی

- هوش مصنوعی و تحلیل ریسک

- اتصال شرح خدمات به هوش مصنوعی جهت بازیابی تسک های مشخص شده در آن

- اتصال پیشرفته Google Sheets

- پیش‌بینی تأخیر

- اتوماسیون کامل پرداخت در سامانه ECM

# تصمیمات باز

- فهرست دقیق Phaseهای استاندارد

- Priorityها و SLAهای واقعی

- قاعده دقیق تأیید ناظر/بهره‌بردار

- درصد و سقف احتمالی Service Credit پس از تصویب قراردادی

- نقش‌های مجاز تغییر Weight

- نقش‌های مجاز Reopen

- قاعده Parent Task پس از تکمیل Subtaskها

- سیاست نگهداری Evidence

- نسخه دقیق Laravel و نوع Database

- Prefix نهایی جداول و Migrationها

- روش نهایی Integration: API، View یا ترکیبی

# گام بعدی

پس از تأیید این سند، گام بعدی تهیه Master Prompt برای Agent در VS Code است. Agent باید ابتدا Repository و Clone موجود را تحلیل کند، نسخه Laravel، وجود و نسخه Spatie و Laramina و Verta، ساختار Database و Legacy را گزارش دهد و تا قبل از تأیید این گزارش هیچ Migration یا تغییر مخربی ایجاد نکند. سپس توسعه به‌صورت مرحله‌ای، همراه با آزمون و گزارش خروجی انجام شود.